## Slide 1: Local Admin
Von Schrottwieser, Brugger, Danzer, Weiss 18.11.2019

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Teamvorstellung
Projektziele
Nutzen
Hauptaufgaben
Meilensteine
Aufwandsschätzung
Aktueller Stand
Live-Demo
Notes: Tobias Schrottwieser (Einleitung, Teamvorstellung, Projektziele)
Tobias Weiss (Nutzen, Hauptaufgaben)
Kalian Danzer (Meilensteine, Aufwandsschätzung)
Nils Brugger(Aktueller Stand, Live-Demo, Ende)

## Slide 3: Teamvorstellung
Projektleiter: Tobias Schrottwieser
Backend-Developer: Nils Brugger
Backend-Developer: Kalian Danzer
Backend-Developer: Tobias Weiss
Projektbetreuerin: Markus Schabel (ehem. Lisa Vittori)
Auftraggeber: Carl Dirnbacher (Burger King)

## Slide 4: Projektziele
Überblick schaffen
  User Acceptance Test
    10-15 Arbeitsstunden
Akzeptanz erreichen
  User Acceptance Test
    10 Nutzer pro Filiale
    3-4 Verwendungen pro Tag pro Nutzer

## Slide 5: Nutzen
Platzersparnis ~3
  Mappen & Papier Reduktion
Zeitersparnis ~6 Stunden/Woche
  Schnellere Recherche
  Dienstplan Erstellung

## Slide 6: Hauptaufgaben
Aufgabe | Soll-Termin | Ist-Termin
Datenbank erstellen | 20.11.2019 | 16.11.2019
Rest-API designen & dokumentieren | 20.11.2019 | 25.11.2019
Rest-API implementieren | 30.11.2019 | 03.12.2019
Testen & Debuggen | 12.12.2019 | 15.12.2019

## Slide 7: Meilensteine
Dokumente abgeschlossen 07.11.2019
Grobentwicklung abgeschlossen 20.11.2019
Feinentwicklung abgeschlossen 30.11.2019
Testing & Debugging abgeschlossen 17.12.2019
Abschluss 18.12.2019

## Slide 8: Aufwandschätzung (Stand 18.11.2019)
 | Schätzung (in Stunden) | Adjustierung (in Stunden) | Ist-Wert (in Stunden)
Projektmanagement | 100 | 60 | 160
Grobentwicklung | 115 | 5 | 120
Feinentwicklung | 40 | 100 | 140
Troubleshooting | 160 | 40 | 200
Abschluss | 5 | 15 | 20
Gesamt | 420 | 220 | 640

## Slide 9: Aktueller Stand (Stand 18.11.2019)
Dokumente 95%
Grobentwicklung 100%
Feinentwicklung 100%
Testing & Debugging 99%
Abgabe 80%

## Slide 10: Aktueller Stand (Stand 18.11.2019)
Tobias Schrottwieser
  160 Stunden
  95% der Arbeit fertig
Nils Brugger
  250 Stunden
  97% der Arbeit fertig
Kalian Danzer
  130 Stunden
  99% der Arbeit fertig
Tobias Weiss
  100 Stunden
  100% der Arbeit fertig

## Slide 11: Life-Demo
Website: test.kingrestaurants.at
Benutzername: admin@kingrastaurants.at
Passwort: 12345678

## Slide 12: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!