## Tobias S.
Projektmanagement (Arbeitspakete) |  | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Dokumente erstellen/fertigstellen | Projektantrag | Erster Entwurf | 2019-09-06 | 13:00 | 17:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 60%
|  | Vervollständigung | 2019-09-06 | 23:00 | 0:00 | 0:45 | 1:00 | 0:15 | 90%
|  | Verbesserung V1 | 2019-09-07 | 0:00 | 1:20 | 1:00 | 1:20 | 0:20 | 100%
| Lastenheft | Erster Entwurf | 2019-09-08 | 17:30 | 23:30 | 3:00 | 6:00 | 3:00 | 60%
|  | Vervollständigung | 2019-09-09 | 17:50 | 23:45 | 5:00 | 5:55 | 0:55 | 75%
|  |  | 2019-09-10 | 17:30 | 21:00 | 3:00 | 3:30 | 0:30 | 85%
|  | Verbesserung V1 | 2019-09-14 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
| Projektpräsentation | Erster Entwurf | 2019-10-07 | 15:00 | 18:30 | 2:00 | 3:30 | 1:30 | 90%
|  | Verbesserung V1 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
|  | Verbesserung V2 (Abschluss) |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
| Machbarkeitsstudie | Erster Entwurf | 2019-10-15 | 13:20 | 18:30 | 3:00 | 5:10 | 2:10 | 10%
|  |  | 2019-10-16 | 17:00 |  |  |  |  | 20%
|  | Vervollständigen |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
|  | Verbesserung V1 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
| Pflichtenheft | Erster Entwurf |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
|  | Vervollständigung |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
|  | Verbesserung V1 |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
| Projekthandbuch | Erster Entwurf | 2019-09-07 | 13:20 | 17:00 | 3:00 | 3:40 | 0:40 | 40%
|  | Vervollständigen | 2019-10-09 | 13:20 | 16:20 | 4:00 | 3:00 | 1:00 | 60%
|  | Verbesserung V1 | 2019-10-14 | 17:30 | 18:10 | 0:20 | 0:40 | 0:20 | 70%
[7 empty] | 0:00 | 0:00
[7 empty] | 0:00 | 0:00
Gesamt | [5 empty] | 26:05 | 34:35 | 8:30
Backend (Arbeitspakete) |  | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %

## Kalian D.
Themen | Arbeitspakete | Aktivität | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Projektmanagmement | Dokumente | Projektatrag und Lastenheft prüfen | 2019-09-15 17:20 | 2019-09-15 19:00 | 1:30 | 0.069444
|  | Lastenheft und Machbarkeitsstudie prüfen | 2019-09-16 10:30 | 2019-09-16 12:10 | 1:00 | 0.069444
|  | Projektantrag ausbessern | 2019-09-26 18:10 | 2019-09-26 19:20 | 1:00 | 0.048611
|  | Zeitaufzeichnung | 2019-10-15 18:40 | 2019-10-15 20:20 | 0:30 | 0.069444
| Projektbesprechung | Besprechung | 2019-09-17 13:20 | 2019-09-17 15:10 | 2:00 | 0.076389
0
0
0
Rest-API | Restaurant | Restaurant Design | 2019-09-19 17:20 | 2019-09-19 19:40 |  | 0.097222
|  | Restaurant Models | 2019-09-20 11:40 | 2019-09-20 12:20 |  | 0.027778
|  | Restaurant Bugfixing | 2019-09-20 18:25 | 2019-09-20 19:40 |  | 0.052083
| Nutzer | Nutzer Design | 2019-09-22 14:50 | 2019-09-22 17:30 |  | 0.11111
|  | Nutzer Models und Bug Fixes | 2019-09-25 14:50 | 2019-09-25 14:50 |  | 0
|  | Nutzer Models Bugfixes | 2019-10-02 16:30 | 2019-10-02 17:20 |  | 0.034722
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamt |  |  |  |  | 0.22917 | 0.65625
[5 empty] | (TT:hh:mm) | (TT:hh:mm)
Formulas:
Tatsächliche Zeit = [Bis]-[Von]

## Nils
Projektmanagement | (Arbeitspakete) | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Grobentwicklung | Rest API Design | Anfang der REST api modelierung | 2019-09-18 | 17:30 | 19:30 | 2:00 | #REF! | #REF! | 60%
|  | Erweitern der Payroll REST api | 2019-09-19 | 12:10 | 13:20 | 0:45 | 1:00 | 0:15 | 90%
|  | Dokumentation | 2019-09-22 | 12:30 | 13:40 | 1:00 | #REF! | #REF! | 100%
| Autogeneration/Environment | Erstellung github, konfiguration, hochladen | 2019-09-17 | 17:40 | 19:50 | 3:00 | #REF! | #REF! | 60%
|  | Aufteilung des sourcecodes und aufsetzten von maven | 2019-09-17 | 23:00 | 26:00 | 5:00 | #REF! | #REF! | 75%
|  | Arbeit an der API, Autogeneration sowie Dokumentation | 2019-09-23 | 13:20 | 19:50 | 3:00 | #REF! | #REF! | 85%
|  | Dokumentation | 2018-09-24 | 2:15 | 4:09 | 2:00 | #REF! | #REF! | 100%
| API Implementierung | Implementierung der API, DUMMYs | 2019-09-24 | 15:00 | 25:30
Gesamt | [5 empty] | 16:45 | #REF! | #REF!
Backend (Arbeitspakete) |  | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Tobias W.
Thema (Arbeitspakete) |  | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Projektmanagement | Dokumente | Projektantrag Fehlersuche/-ausbesserung | 17.09.2019 | 19:00 | 20:30 | 1:00 | 1:30 | 0:30
|  | Projektpräsentation Fehlersuche/-ausbesserung | 25.09.2019 | 19:15 | 19:40 | 1:00 | 0:35 | 0:25
|  | Projekthandbuch überarbeitet | 14.10.2019 | 16:05 | 16:15 | 1:00 | 0:50 | 0:10
|  | Projekthandbuch überarbeitet | 14.10.2019 | 16:35 | 17:15
|  | Nutzwertanalyse - Datenformate / Lizenzserver | 17.10.2019 | 16:10 | 17:30 | 1:00 | 1:20 | 0:20
| Projektbesprechungen | Projektbesprechung | 17.09.2019 | 13:20 | 15:10 | 2:00 | 1:50 | 0:10
Rest-API | Projekt-Entwicklungsumgebung | Entwicklungsumgebung eingerichtet | 25.09.2019 | 17:00 | 19:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00