## Slide 1: Local Admin
Für Burger King
Von Schrottwieser, Brugger, Danzer, Weiss 07.10.2019

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Teamvorstellung
Projektziele
Nutzen
Hauptaufgaben
Meilensteine
Aufwandsschätzung
Aktueller Stand
Notes: Tobias Weiss (Einleitung, Teamvorstellung)
Nils Brugger (Projektziele, Nutzen)
Kalian Danzer (Hauptaufgaben, Meilensteine)
Tobias Schrottwieser (Aufwandsschätzung, Aktueller Stand, Ende)

## Slide 3: Teamvorstellung
Projektleiter: Tobias Schrottwieser
Backend-Developer: Nils Brugger
Backend-Developer: Kalian Danzer
Backend-Developer: Tobias Weiss
Projektbetreuerin: Lisa Vittori

## Slide 4: Projektziele
Überblick schaffen
Akzeptanz erreichen
Webapplikation erreichbar machen

## Slide 5: Nutzen
Platzersparnis ~3
  Mappen & Papier Reduktion
Zeitersparnis ~6 Stunden/Woche
  Schnellere Recherche
  Dienstplan Erstellung

## Slide 6: Hauptaufgaben
Verringerter Papierverbrauch
Problemprävention
Dokumentation
Verbessertes Zeitmanagement
Individuelle Verwaltung

## Slide 7: Meilensteine
Projektstart erfolgt 07.11.2019
Softwareentwicklung 09.12.2019
Implementierung 16.12.2019
Testing 30.12.2019
Debugging 15.01.2020
Projektabschluss 18.01.2020

## Slide 8: Aufwandschätzung (Stand 07.10.2019)
 | Schätzung (in Stunden) | Adjustierung (in Stunden) | Ist-Wert (in Stunden)
Projektstart erfolgt | 40 | - | 25
Softwareentwicklung | 60 | - | 18
Implementierung | 10 | - | 0
Testing | 10 | - | 0
Debuggen | 40 | - | 0
Gesamt | 160 | - | 43

## Slide 9: Aktueller Stand (Stand 07.10.2019)
Dokumente 60%
Softwareentwicklung 20%
Implementierung 0%
Testing 0%
Debuggen 0%

## Slide 10: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!