## Slide 1: Local Admin
Für Burger King
Von Schrottwieser, Brugger, Danzer, Weiss 13.11.2019

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Teamvorstellung
Projektziele
Nutzen
Hauptaufgaben
Meilensteine
Aufwandsschätzung
Aktueller Stand
Notes: Tobias Weiss (Einleitung, Teamvorstellung)
Nils Brugger (Projektziele, Nutzen)
Kalian Danzer (Hauptaufgaben, Meilensteine)
Tobias Schrottwieser (Aufwandsschätzung, Aktueller Stand, Ende)

## Slide 3: Teamvorstellung
Projektleiter: Tobias Schrottwieser
Backend-Developer: Nils Brugger
Backend-Developer: Kalian Danzer
Backend-Developer: Tobias Weiss
Projektbetreuerin: Lisa Vittori

## Slide 4: Projektziele
Überblick schaffen
  User Acceptance Test
    Arbeitsstunden
Akzeptanz erreichen
  User Acceptance Test
    Nutzeranzahl
    Frequenz der Nutzung
Webapplikation erreichbar machen
  Unit Test
    Anmeldungen

## Slide 5: Nutzen
Platzersparnis ~3
  Mappen & Papier Reduktion
Zeitersparnis ~6 Stunden/Woche
  Schnellere Recherche
  Dienstplan Erstellung

## Slide 6: Hauptaufgaben
Datenbank erstellen
Rest-API designen & dokumentieren
Rest-API implementieren
Testen & Debuggen

## Slide 7: Meilensteine
Dokumente abgeschlossen 07.11.2019
Grobentwicklung abgeschlossen 20.11.2019
Feinentwicklung abgeschlossen 30.11.2019
Testing & Debugging abgeschlossen 04.12.2019
Abschluss 18.12.2019

## Slide 8: Aufwandschätzung (Stand 13.11.2019)
 | Schätzung (in Stunden) | Adjustierung (in Stunden) | Ist-Wert (in Stunden)
Projektmanagement | 100 | 60 | 160
Grobentwicklung | 100 | 10 | 90
Feinentwicklung | 40 | - | 0
Troubleshooting | 60 | - | 0
Abschluss | 5 | - | 0
Gesamt | 305 | 70 | 250

## Slide 9: Aktueller Stand (Stand 13.11.2019)
Dokumente 90%
Grobentwicklung 75%
Feinentwicklung 10%
Testing & Debugging 0%
Abgabe 0%

## Slide 10: Aktueller Stand (Stand 13.11.2019)
Tobias Schrottwieser
  160 Stunden
  90% der Arbeit fertig
Nils Brugger
  40 Stunden
  20% der Arbeit fertig
Kalian Danzer
  35 Stunden
  10% der Arbeit fertig
Tobias Weiss
  15 Stunden
  10% der Arbeit fertig

## Slide 11
LOCAL ADMIN
2 Grobentwicklung
3 Feinentwicklung
1 Projektmanagement
1.1 Dokumente erstellen
2.1 Entwicklung der API
3.1 Ergänzung von fehlenden Funktionen
4.1 Testing
1.2 PH und Zeitaufzeichnungs- beginn
3.2 Feinabstimmung der Webapplikation
4.2 Debugging
4 Troubleshooting
3.3 Dokumente aktualisieren
2.4 Dokumente aktualisieren
2.2 Datenbank entwickeln
5 Abschluss
5.1 Durchlauf mit Testpersonen
5.2 Dokumente vollenden
5.3 Abgabe
2.3 Implementierung

## Slide 12: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!