## Allg.
Mitglieder | Geplante Zeit | Differenz | Tatsächliche Zeit
Tobias Schrottwieser | 117:55 | 47:30 | 165:25
Nils Brugger | 36:15 | 6:59 | 43:14 | In Arbeit
Kalian Danzer | 109:30 | 22:55 | 132:25 | Noch zu erledigen
Tobias Weiss | 12:25 | 64:25 | 76:40 | Erledigt
Gesamt |  |  | 417:44

## Tobias S.
Projektmanagement | Inhalt | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Dokumente erstellen | Projektantrag | Erster Entwurf | 2019-09-06 | 13:00 | 17:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 60%
|  | Vervollständigung | 2019-09-06 | 23:00 | 0:00 | 0:45 | 1:00 | 0:15 | 90%
|  | Verbesserung V1 | 2019-09-07 | 0:00 | 1:20 | 1:00 | 1:20 | 0:20 | 100%
| Lastenheft | Erster Entwurf | 2019-09-08 | 17:30 | 23:30 | 3:00 | 6:00 | 3:00 | 60%
|  | Vervollständigung | 2019-09-09 | 17:50 | 23:45 | 5:00 | 5:55 | 0:55 | 75%
|  |  | 2019-09-10 | 17:30 | 21:00 | 3:00 | 3:30 | 0:30 | 85%
|  | Verbesserung V1 | 2019-09-14 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
| Projektpräsentation | Erster Entwurf | 2019-10-07 | 15:00 | 18:30 | 2:00 | 3:30 | 1:30 | 90%
|  | Verbesserung V1 | 2019-11-14 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 95%
|  | Verbesserung V2 (Abschluss) | 2019-12-18 | 13:20 | 15:00 | 2:30 | 1:40 | 0:00 | 100%
| Machbarkeitsstudie | Erster Entwurf | 2019-10-15 | 13:20 | 18:30 | 3:00 | 5:10 | 2:10 | 10%
|  |  | 2019-10-16 | 21:30 | 3:00 | 4:00 | 5:30 | 1:30 | 20%
|  | Punkt 2-5 | 2019-10-21 | 14:30 | 19:30 | 3:30 | 5:00 | 1:30 | 30%
|  | Vervollständigung | 2019-10-23 | 9:00 | 20:00 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 60%
|  |  | 2019-10-24 | 0:00 | 4:40 | 2:00 | 4:40 | 2:40 | 70%
|  |  | 2019-10-25 | 17:00 | 22:00 | 3:00 | 5:00 | 2:00 | 90%
|  | Verbesserung V1 | 2019-10-28 | 13:20 | 5:00 | 9:00 | 15:40 | 6:40 | 93%
|  |  | 2019-10-29 | 17:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 3:00 | 96%
|  |  | 2019-10-30 | 15:40 | 4:00 | 12:00 | 13:20 | 1:20 | 100%
| Pflichtenheft | Erster Entwurf | 2019-11-03 | 16:00 | 6:00 | 9:30 | 12:00 | 2:30 | 33%
|  | Vervollständigung | 2019-11-04 | 13:20 | 4:00 | 9:30 | 14:40 | 5:10 | 90%
|  | Verbesserung V1 | 2019-11-05 | 14:00 | 17:40 | 4:00 | 3:40 | 0:20 | 100%
PH und Zeitaufzeichnungsbeginn | Projekthandbuch | Erster Entwurf | 2019-09-07 | 13:20 | 17:00 | 3:00 | 3:40 | 0:40 | 40%
|  | Vervollständigen | 2019-10-09 | 13:20 | 16:20 | 4:00 | 3:00 | 1:00 | 60%
|  | Verbesserung V1 | 2019-10-14 | 17:30 | 18:10 | 0:20 | 0:40 | 0:20 | 70%
|  | Aktualisierung | 2019-11-13 | 17:30 | 22:30 | 2:30 | 5:00 | 2:30 | 80%
|  | Vollendung | 2019-12-18 | 15:20 | 16:40 | 1:00 | 1:20 | 0:20 | 100%
| Zeitaufzeichnung | Erster Entwurf | 2019-09-06 | 17:00 | 17:30 | 0:10 | 0:30 | 0:20 | 20%
|  | Aktualisierung | 2019-10-16 | 17:00 | 20:00 | 0:10 | 3:00 | 2:50 | 40%
|  |  | 2019-10-21 | 19:30 | 19:40 | 0:10 | 0:10 | 0:00 | 75%
|  |  | 2019-12-19 | 13:40 | 15:10 | 0:30 | 1:30 | 1:00 | 100%
Gesamt | [5 empty] | 110:05 | 153:55 | 43:50
Grobentwicklung | Inhalt | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Datenbank entwickeln | MYSQL | Planung | 2019-11-05 | 17:00 | 18:00 | 0:45 | 1:00 | 0:15 | 10%
|  | Erstellen | 2019-11-08 | 17:00 | 20:00 | 2:00 | 3:00 | 1:00 | 60%
|  | Vervollständigen | 2019-11-12 | 13:20 | 16:50 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | 80%
|  |  | 2019-11-13 | 14:00 | 15:00 | 0:45 | 1:00 | 0:15 | 95%
|  | Debuggen | 2019-11-14 | 17:00 | 20:00 | 3:20 | 3:00 | 0:20 | 100%
Gesamt | [5 empty] | 7:50 | 11:30 | 3:40
Gesamt geplante Zeit | Gesamt tatsächliche Zeit | Differenz
117:55 | 165:25 | 47:30

## Kalian D.
Grobentwicklung | Inhalt | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Entwicklung der API | Restaurant | Restaurant Design | 2019-09-19 | 17:20 | 19:40 | 1:30 | 2:20 | 0:50 | 10%
|  | Restaurant Models | 2019-09-20 11:40 | 11:40 | 12:20 | 1:00 | 0:40 | 0:20 | 60%
|  | Restaurant Bugfixing | 2019-09-20 18:25 | 18:25 | 19:40 | 1:00 | 1:15 | 0:15 | 100%
| Nutzer | Nutzer Design | 2019-09-22 14:50 | 14:50 | 17:30 | 3:30 | 2:40 | 0:50 | 20%
|  | Nutzer Models und Bug Fixes | 2019-09-25 14:50 | 14:50 | 15:50 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 70%
|  | Nutzer Models Bugfixes | 2019-10-02 16:30 | 16:30 | 17:20 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 100%
| Werte/Formeln | Values & DailyFormular implementiert | 2019-10-26 | 14:10 | 17:20 | 3:00 | 3:10 | 0:10 | 100%
| Dokumentation | Übersetzen vorhandener Dokumentation | 2019-10-26 | 16:50 | 17:40 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 30%-
|  |  | 2019-10-26 | 18:20 | 18:50 | 0:40 | 0:30 | 0:10 | 70%
|  |  | 2019-10-27 | 18:00 | 18:10 | 1:00 | 0:10 | 0:50 | 100%
| Anderes | Projektumgebung aufsetzen | 2019-10-19 | 12:10 | 16:20 | 2:00 | 4:10 | 2:10 | 5%
|  | Fehler ausbessern | 2019-10-28 | 14:20 | 16:50 | 3:00 | 2:30 | 0:30 | 20%
|  | Fehler bei der Implementierung und dem Design ausbessern | 2019-11-10 | 14:10 | 15:50 | 1:00 | 1:40 | 0:40 | 40%
|  | Unterstützung des Projektes durch andere Aufgaben | 2019-11-12 | 21:20 | 23:50 | 2:00 | 2:30 | 0:30 | 85%
|  | Fehler Behebungen beim Design | 2019-11-13 | 13:20 | 19:00 | 3:20 | 5:40 | 2:20 | 100%
| Implementierung | Implementierung der ersten Restaurant Methoden | 2019-11-08 | 15:10 | 16:00 | 4:00 | 0:50 | 3:10 | 30%
|  | Implementieriung der Fehlenden Restaurant Methoden | 2019-11-09 | 9:00 | 9:40 | 3:00 | 0:40 | 2:20 | 45%
|  | Bugfixxing und Weiteres | 2019-11-17 | 15:30 | 18:40 | 2:00 | 3:10 | 1:10 | 55%
|  | Implementierung der Formula Methoden | 2019-11-18 | 14:10 | 20:00 | 5:00 | 5:50 | 0:50 | 85%
|  | Implementierung der Columns | 2019-11-19 | 8:00 | 9:50 | 3:00 | 1:50 | 1:10 | 90%
|  | Implementierung und Updaten | 2019-11-23 | 11:00 | 20:30 | 5:00 | 9:30 | 4:30 | 95%
|  | Implementierung der Nutzer | 2019-11-24 | 9:15 | 12:40 | 2:00 | 3:25 | 1:25 | 99%
|  | Implementierung der Nutzer und bugs fixen | 2019-11-24 | 15:40 | 18:10 | 2:00 | 2:30 | 0:30 | 100%
| Testing | Testcases für Nutzermethoden | 2019-11-29 | 15:20 | 21:40 | 5:00 | 6:20 | 1:20 | 15%
|  | Testcases für Restaurant + Column | 2019-11-30 | 11:00 | 21:30 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 45%
|  | Testcases für DailyColumn + DailyFormula | 2019-11-30 | 43799.9792 | 43800.0764 | 3:00 | 2:20 | 0:40 | 60%
|  | Testcases für DailyFormula fertig stellen | 2019-12-01 | 11:20 | 12:30 | 0:40 | 1:10 | 0:30 | 65%
|  | Testcases für Payroll | 2019-12-01 | 12:30 | 23:50 | 9:00 | 11:20 | 2:20 | 85%
|  | Testcases für Table | 2019-12-02 | 11:50 | 18:30 | 4:00 | 6:40 | 2:40 | 100%
| Fehlerbehebung | Tested RestaurantApi and fixed errors | 2019-12-12 | 17:20 | 21:00 | 3:10 | 3:40 | 0:30 | 30%
|  | Tested UserApi and UsersApi and fixed errors | 2019-12-14 | 12:00 | 17:40 | 4:20 | 5:40 | 1:20 | 60%
|  | Tested ColumnApi and UserApi and fixed errors | 2019-12-17 | 13:20 | 21:30 | 3:40 | 8:10 | 4:30 | 90%
|  | Tested FormulaApi and DailycolumnApi and fixed errors | 2019-12-18 | 10:30 | 17:40 | 5:00 | 7:10 | 2:10 | 100%
Gesamt | [5 empty] | 100:50 | 120:40 | 19:50
Projektmanagement | Inhalt | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Projektmanagement | Dokumente | Projektatrag und Lastenheft prüfen | 2019-09-15 | 17:20 | 19:00 | 1:30 | 1:40 | 0:10 | 80%
|  | Lastenheft und Machbarkeitsstudie prüfen | 2019-09-16 | 10:30 | 12:10 | 1:00 | 1:40 | 0:40 | 85%
|  | Projektantrag ausbessern | 2019-09-26 18:10 | 18:10 | 19:20 | 1:00 | 1:10 | 0:10 | 87%
|  | Zeitaufzeichnung | 2019-10-15 18:40 | 18:40 | 20:20 | 0:30 | 1:40 | 1:10 | 90%
|  | Nutzwertanalyse | 2019-10-23 | 20:00 | 21:40 | 1:00 | 1:40 | 0:40 | 95%
|  | Pflichtenheft kontrollieren | 2019-11-07 | 8:40 | 10:45 | 1:40 | 2:05 | 0:25 | 100%
| Projektbesprechung | Besprechung mit dem Team | 2019-09-17 13:20 | 13:20 | 15:10 | 2:00 | 1:50 | 0:10 | 100%
Gesamt | [5 empty] | 8:40 | 11:45 | 3:05
Gesamt geplante Zeit | Gesamt tatsächliche Zeit | Differenz
109:30 | 132:25 | 22:55

## Nils
Grobentwicklung | Inhalt | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Entwicklung der API | Rest API Design | Anfang der REST api modelierung | 2019-09-18 | 17:30 | 19:30 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 60%
|  | Erweitern der Payroll REST api | 2019-09-19 | 12:10 | 13:20 | 0:45 | 1:10 | 0:25 | 90%
|  | Dokumentation | 2019-09-22 | 12:30 | 13:40 | 1:00 | 1:10 | 0:10 | 100%
| Autogeneration/Environment | Erstellung github, konfiguration, hochladen | 2019-09-17 | 17:40 | 19:50 | 3:00 | 2:10 | 0:50 | 60%
|  | Aufteilung des sourcecodes und aufsetzten von maven | 2019-09-17 | 43725.9583 | 43726.0833 | 5:00 | 3:00 | 2:00 | 75%
|  | Arbeit an der API, Autogeneration sowie Dokumentation | 2019-09-23 | 13:20 | 19:50 | 3:00 | 6:30 | 3:30 | 85%
|  | Dokumentation | 2018-09-24 | 2:15 | 4:09 | 2:00 | 1:54 | 0:06 | 100%
|  | Projektumgebung aufsetzen (Kalian) | 2019-10-19 | 12:40 | 16:20 | 3:00 | 3:40 | 0:40 | 90%
Implementierung | API Implementierung | Implementierung der API, DUMMYs | 2019-09-24 | 15:00 | 25:30 | 5:30 | 10:30 | 5:00 | 100%
Gesamt | [5 empty] | 25:15 | 32:04 | 6:49
Projektmanagement | (Arbeitspakete) | Aktivität | Datum | Von | Bis | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz | Vortschritt der AP in %
Dokumente | Nutzwertanalyse | Sprache | 2019-10-17 | 20:00 | 20:34 | 1:00 | 0:34 | 0:26 | 60%
|  | Framework | 2019-10-17 | 18:12 | 20:00 | 1:00 | 1:48 | 0:48 | 90%
[7 empty] | 0:00 | 0:00 | 100%
| Marktanalyse | Nachforschung | 2020-10-17 | 15:20 | 18:00 | 2:00 | 2:40 | 0:40 | 20%
|  | Texte Verfassen | 2019-10-23 | 16:00 | 17:30 | 2:00 | 1:30 | 0:30 | 100%
| Machbarkeitsstudie | Verbesserung Grammatik | 2019-10-23 | 16:30 | 17:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 50%
|  | Verbesserung Inhalt | 2019-10-14 | 15:20 | 16:40 | 1:00 | 1:20 | 0:20 | 100%
| Zeitaufzeichnung | Nachtragen | 2019-11-05 | 6:10 | 6:30 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 100%
| Datenbank | Datenstruktur in worte fassen | 2019-10-18 | 14:42 | 16:05 | 2:00 | 1:23 | 0:37 | 15%
|  | ERD Verbessern | 2019-11-04 | 14:25 | 15:30 | 0:30 | 1:05 | 0:35 | 40%
Gesamt | [5 empty] | 11:00 | 11:10 | 0:10
Gesamt geplante Zeit | Gesamt tatsächliche Zeit | Differenz
36:15 | 43:14 | 6:59